## Hoja1
Id | Descripción | R/P | T/P | Acciones a realizar | Probabilidad (H/M/L) | Impacto(H/M/L) | Efectos del impacto
1 | Ausencia integrantes | R | P | *Poner penalizaciones | H | H | *No se termina el proyecto
2 | Falta de información | R | T | *Investigar en diversos medios | M | L | *No se podrán tener objetivos claros
3 | Falta de recursos | P | T | *Pedir apoyos a la Universidad | L | H | *No se podrá terminar el proyecto.
4 | Fallas electrónica | P | T | *Realizar las simulaciones | M | H | *Gastar recursos extra, en compra de nuevos materiales.
5 | Fallas programación | P | T | *Diseñar primero y luego codificar | M | H | *Se perderá tiempo, y el artefacto no funcionará adecuadamente.
6 | Mala planeación | P | T | *Revisar varias veces la planeación. | M | H | *Presión y estrés, por no saber por donde empezar.
7 | Otros trabajos, tareas o proyectos | R | T | *Agendar y organizar bien las tareas, primero las más importantes. | M | L | *Poca dedicación al proyecto, por lo cual no se terminará.
8 | No tener los objetivos claros | P | T | *Tener objetivos que se puedan realizar en el tiempo asignado. | L | H | *No conoceremos hasta donde queremos llegar.
Se puede no considerar como riesgo